ПЛАН-ГРАФИК

разработки проекта федерального закона

«О специальной оценке условий труда»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование рабочей группы по разработке проекта федерального закона при Минтруде России. | до 25.02.2013 г. | Департамент условий и охраны труда Минтруда России | Состав рабочей группы, утвержденный приказом Минтруда России |
| 2. | Анализ законодательной и нормативно-правовой базы Российской Федерации и ведущих зарубежных стран в сфере оценочной деятельности, в том числе в области оценки условий труда | до 25.02.2013 г. | Минтруд России, ВНИИОиЭТ, НИИ ТСС, НИИ МТ РАМН | Аналитическая записка с приложением текстов законодательных и иных нормативных правовых актов по данной тематике |
| 3. | Подготовка концепции федерального закона | до 25.02.2013 г. | Департамент условий и охраны труда Минтруда России | Концепция федерального закона |
| 4. | Рассмотрение концепции федерального закона на рабочей группе | до 25.02.2013 г. | Рабочая группа Департамент условий и охраны труда Минтруда России Департамент пенсионного обеспечения Минтруда России | Утверждение концепции федерального закона |
| 5. | Подготовка 1-ой редакции законопроекта и материалов к нему | до 15.03.2013 г. | Департамент условий и охраны труда Минтруда России Департамент пенсионного обеспечения Минтруда России Департамент правового регулирования и международного сотрудничества Минтруда России | 1-ая редакция законопроекта и материалы к нему |
| 6. | Рассмотрение 1-ой редакции законопроекта на заседаниях рабочей группы, сбор, обобщение и учет предложений членов рабочей группы | до 29.03.2013 г. | Рабочая группа Департамент условий и охраны труда Департамент условий и охраны труда Минтруда России Департамент пенсионного обеспечения Минтруда России | Редакция законопроекта, доработанная с учетом предложений экспертов |
| 7. | Размещение законопроекта на официальном сайте Минтруда России в Интернет для публичного обсуждения, доработка законопроекта (при необходимости) по результатам публичного обсуждения | с 29.03.2013 г. по 30.04.2013 г. | Департамент условий и охраны труда Минтруда России Департамент пенсионного обеспечения Минтруда России | Обобщенные предложения заинтересованных сторон по результатам публичного обсуждения |
| 8. | Обсуждение проекта федерального закона в рамках «Открытого Правительства» | с 30.04.2013 г. по 31.05.2013 г. | Департамент условий и охраны труда Минтруда России Департамент пенсионного обеспечения Минтруда России | Обобщенные предложения заинтересованных сторон по результатам публичного обсуждения |
| 9. | Направление законопроекта в установленном порядке для рассмотрения на РТК | до 03.06.2013 г. | Департамент условий и охраны труда Минтруда России Департамент пенсионного обеспечения Минтруда России | Доработка проекта федерального закона с учетом мнения сторон социального партнерства |
| 10. | Рассмотрение законопроекта на РТК, доработка по предложениям сторон социального партнерства (при необходимости) | до 17.06.2013 г. | Департамент условий и охраны труда Минтруда России Департамент пенсионного обеспечения Минтруда России | Учет мнения, протокол заседания РТК |
| 11. | Рассмотрение законопроекта в Общественной Палате | с 17.06.2013 г. по 19.07.2013 г. | Департамент условий и охраны труда Минтруда России Департамент пенсионного обеспечения Минтруда России | Учет предложений по итогам обсуждения |
| 12. | Направление законопроекта в установленном порядке для согласования и оценки регулирующего воздействия в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, сбор, обобщение и учет предложений, проведение согласительных процедур (при необходимости) | с 17.06.2013 г. по 26.07.2013 г. | Департамент условий и охраны труда Минтруда России Департамент пенсионного обеспечения Минтруда России Департамент правового регулирования и международного сотрудничества Минтруда России | Согласованный с федеральными органами исполнительной власти законопроект и материалы к нему |
| 13. | Внесение законопроекта и материалов к нему в Правительство Российской Федерации | с 29.07.2013 г. по 31.07.2013 г. | Минтруд России |  |

Повестка дня

1. Цель рабочей группы: разработка проекта федерального закона «О специальной оценке условий труда».

Основания для разработки:

- Федеральный закон от 3.12.2012 г. № 243-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования»;

- поручение Президента Российской Федерации В.В. Путина от 26.12.2012 г. № Пр-3499;

- план-график подготовки проектов федеральных законов по реализации Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.12.2012 г. № 2524-р.

2. План-график разработки проекта федерального закона «О специальной оценке условий труда».

3. Концепция законопроекта «О специальной оценке условий труда».